# 市民请集合 AI 第一期方案汇总

基于当前 smqjh-agent 系统、第一期业务需求及 4 个 ChatGPT Pro 账号预算整理

版本日期：2026-06-30

一期预算口径：4 个 ChatGPT Pro 账号，USD 200/账号/月，合计 USD 800/月；采购与发票口径同步确认

资料依据：《市民请集合AI第一期需求.docx》、当前 smqjh-agent 代码与设计复盘文档、OpenAI 官方订阅说明（2026-06-30 查询）

结论先行 第一期建议定位为“业务运营 AI 助手试点”：先用当前已具备的 Agent/MCP/只读数据库能力，把查询、报价、对账、充值文件整理等高频人工工作做成可追踪、可导出的辅助流程；ChatGPT 账号用于人员日常方案、表格、文档和复杂问题处理，系统侧继续使用受控 MCP 工具承接内部数据能力。整体不建议一开始承诺全自动写入业务系统，所有涉及金额、上下架、充值、开票和结算确认的动作都保留人工复核。

# 1. 解决什么问题

第一期主要解决运营、商务和财务在报价、商品、充值、对账、查询中的重复性整理和跨系统核对问题。当前痛点不是单点功能缺失，而是信息分散在报价单、供应商资料、后台系统、订单/积分/商品表和人工沟通中，导致每次都要重新查、重新改表、重新核口径。

| 问题类型 | 当前表现 | AI 一期要解决的点 |
| --- | --- | --- |
| 报价单 | 新企业签约时需要基于星闪豹商品、京东旗舰店原价和企业反馈反复调整报价。 | 生成固定格式报价单，辅助补齐商品、规格、价格依据，支持对方新增商品后的快速报价和汇总下载。 |
| 商品上下架 | 最终报价单确定后，需要在海博和市民请集合系统做批量或零散上下架。 | 解析报价单，生成待上架/下架清单、字段校验和执行建议；高风险写入动作人工确认后再执行。 |
| 商品名称对应 | 平台商品名、供应商开票名称和采购单名称不一致，建采购单耗时。 | 建立名称/规格/编码匹配表，上传供应商开票图片或清单后给出候选匹配，人工确认后沉淀映射。 |
| 积分充值 | 企业给的积分导入名单格式不统一，导入后还要输出成功证明，错误反馈需要排查。 | 自动清洗为系统导入格式，按规则检查风险，生成导入文件和成功反馈文件。 |
| 对账结算 | 积分过期后需要多方核对、生成对账单、开票明细、盖章和付款跟踪。 | 打包对账单和核对结果，计算开票金额/税额关系，标记异常差异，形成可给企业确认的文件包。 |
| 数据查询 | 运营需要按企业、时间、状态查询积分充值/消耗/可用、正常订单和售后订单。 | 管理员用自然语言查询，系统自动查只读数据库并输出表格、摘要和依据。 |

从系统建设角度看，第一期还要解决两个底层问题：一是把业务查询从“人找字段、人写 SQL、人导表”改成“Agent 调受控工具”；二是把 AI 的输出从长文本变成表格、文件、待确认项和可审计日志。

# 2. 能够解决到什么程度

当前 smqjh-agent 已有可用底座：Python + LangGraph Web Agent、Java MCP Server、DeepSeek 工具规划、业务 schema、只读数据库查询、商品/订单/月结工具、表格渲染和 CSV 下载。基于这个基础，一期能做到“辅助闭环 + 人工确认”，不宜直接承诺无人值守的全自动业务变更。

| 场景 | 一期可交付程度 | 预计自动化/减负 | 需要人工确认的边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据查询 | 自然语言查询商品、订单、会员、积分、月结相关数据，并输出表格与依据。 | 高，常规查询约 80%-90% 可自动完成。 | 字段口径不明确、数据异常、权限不足时确认。 |
| 报价单 | 生成统一报价单模板，辅助商品匹配、价格引用、对方新增品报价和汇总下载。 | 中高，格式整理和候选匹配约 60%-70% 可自动化。 | 最终报价、利润率、外部平台最新价必须人工确认。 |
| 对账结算 | 按企业和月份生成导出计划、核对规则、差异清单，进一步可生成对账文件包。 | 中高，模板确认后约 70%-80% 工作量可减少。 | 差异、税率、开票金额、盖章和付款状态确认。 |
| 积分充值 | 清洗企业名单，校验字段、金额、手机号和重复项，生成导入格式和反馈文件。 | 中，约 50%-70% 的整理排错可自动化。 | 真实导入、批量发放、金额异常必须确认。 |
| 商品上下架 | 从报价单生成上下架清单和字段校验，后续对接接口后进入确认执行。 | 中，前处理约 50%-60% 可自动化。 | 自动写入海博/市民请集合系统前必须审批。 |
| 名称/发票匹配 | 建立供应商名称、平台商品、SKU、编码映射候选，支持图片/OCR 后续接入。 | 中，样本积累前约 50%-60%；字典完善后可提升。 | 同规格多候选、开票名称不规范、编码不唯一。 |

一期能力边界 AI 可以先把“查、算、整、比、导、提示风险”做起来；凡是会改变业务系统状态的动作，例如上架、下架、充值导入、发券、结算确认、开票提交，都必须保留人工确认和日志记录。

# 3. 大致时间周期

建议一期按 4-6 周推进：4 周形成可演示和小范围试用版本，6 周完成重点场景试运行。账号采购申请和发票确认不等待研发完成，采用同步推进。

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动与确认 | 第 1 周 | 确认报价单模板、对账模板、充值导入模板、上下架字段、企业样本和账号采购申请。 | 一期范围确认表、样表清单、账号申请单。 |
| 查询与报价 MVP | 第 2 周 | 强化智能查询、商品/订单/积分表口径，完成报价单模板生成和新增品候选匹配。 | 自然语言查询演示、报价单生成样例。 |
| 对账与充值流程 | 第 3-4 周 | 打通月结企业、订单/积分/运费导出规则、充值文件清洗和风险提示。 | 对账文件包样例、充值导入前检查表。 |
| 上下架与名称匹配试点 | 第 5 周 | 根据报价单生成上下架清单，沉淀商品名、开票名、SKU 编码映射。 | 上下架待确认清单、名称匹配表。 |
| 试运行与培训 | 第 6 周 | 用真实业务样本试跑，修正提示词、口径、模板和人工确认流程。 | 试运行报告、使用说明、下一期清单。 |

如果只做“账号采购 + 文档/表格辅助”可以更快，约 1 周即可启用；如果要把报价、对账、充值、上下架真正沉淀到当前系统里，建议按 4-6 周评估。

# 4. 费用的具体数量

本次费用按 ChatGPT Pro 账号采购口径测算：4 个账号，每个账号 USD 200/月，合计 USD 800/月。该口径对应一个月试点费用，不与其他订阅档位混合测算。

| 费用项 | 数量/单价 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Pro 账号 | 4 个账号 x USD 200/月 | USD 800/月 | 用于业务人员日常方案、表格、文档、复杂问题分析和高强度 AI 使用。 |
| 采购申请金额 | 按 1 个月试点 | USD 800 | 先按一个月费用提交申请，后续是否续费根据试运行效果决定。 |
| OpenAI API 或其他第三方接口 | 未纳入本次 USD 800/月 | 另行测算 | ChatGPT Pro 订阅不等同于 API 用量；当前系统侧主要通过 MCP/DeepSeek 跑业务工具。 |
| 内部系统开发/实施 | 使用现有 smqjh-agent 底座推进 | 如内部研发，不另列外采费用 | 若后续外包 OCR、价格接口或专门爬取服务，需要单独报价。 |

采购与发票说明 ChatGPT 自助订阅通常可在账户账单里下载 invoice/receipt，但这不等同于国内增值税专票或普票。当前建议先按 USD 800/月提交采购申请，同步让财务确认境外订阅 invoice、付款截图、信用卡流水等材料是否可作为报销/入账依据；如果必须取得国内发票，需要另查代理采购或企业合同路径，预算和周期都会变化。

# 5. 推荐推进方式

先提交 USD 800/月 / 4 个 ChatGPT Pro 账号的试点申请。

账号采购和系统建设同步走，避免等采购流程导致研发试点停滞。

第一条端到端样例建议选择“报价单 + 对账查询”组合：展示价值直接，也最贴合当前需求文档。

所有涉及金额、上下架、充值、开票的结果都输出“待确认清单”，由业务人员确认后再执行。

试运行结束后，用真实样本统计节省时间、错误率、人工确认比例，再决定第二期是否做更深的自动写入和审批流。

# 6. 可直接用于内部汇报的版本

汇报口径 第一期主要解决报价、商品、充值、对账和查询这几类重复性工作。当前系统已经有 Agent、MCP、只读数据库和表格输出底座，所以不需要从零开始。账号侧先采购 4 个 ChatGPT Pro 账号做业务和文档辅助，预算按 USD 800/月申请；系统侧同步把查询、报价单、对账和充值整理做成可复用流程。预计 4 周能出可演示版本，6 周进入小范围试运行。ChatGPT 自助订阅暂时无法提供国内增值税发票，我们先提交申请，同时让财务确认境外 invoice/付款凭证是否可接受；如果必须走国内发票，再调整采购路径和预算。

# 参考信息

OpenAI Help Center：ChatGPT Pro 档位包含 USD 100/月和 USD 200/月两类，Pro USD 200 对应最高用量档。https://help.openai.com/en/articles/9793128-about-chatgpt-pro-tiers

OpenAI Help Center：自助 ChatGPT 客户可在账单入口查看或下载过往 invoices；如果组织要求 invoice billing，需要联系 Sales 讨论 Enterprise/Education 等合同方案。https://help.openai.com/en/articles/12356340-how-can-i-find-my-past-chatgpt-invoices

当前项目资料：smqjh-agent-runtime、smqjh-mcp-server、smqjh-admin-agent 以及《市民请集合AI第一期需求.docx》。